## Tổng quan
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN | BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EMC - 1 NGƯỜI THỰC HIỆN
THÔNG TIN KẾ HOẠCH | THÔNG TIN KẾ HOẠCH
Sinh viên | Nguyễn An Ninh
Tên dự án | Thiết bị đo nhiệt độ cơ thể dùng IC rời, Wi-Fi 2,4 GHz và đánh giá miễn nhiễm EMC
Ngày bắt đầu Tuần 8
Phiên bản | v1.0
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI | TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI
Tổng đầu việc |  | Đã hoàn thành |  | Đang làm |  | Bị chặn
130 |  | 6 |  | 0 |  | 0
Tiến độ tổng thể | Tiến độ tổng thể | 4.615%
Không áp dụng | Không áp dụng | 0
Giai đoạn | Tổng việc | Hoàn thành | Đang làm | Tiến độ |  | CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI | CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI
0. Quản lý cá nhân | 5 | 5 | 0 | 100% |  | ☐ | Chưa bắt đầu
1. Chốt yêu cầu | 10 | 1 | 0 | 10% |  | ◐ | Đang làm
2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | 8 | 0 | 0 | 0% |  | ⚠ | Bị chặn
3. Kiến trúc và linh kiện | 10 | 0 | 0 | 0% |  | ☑ | Hoàn thành
4. Schematic nguồn | 8 | 0 | 0 | 0% |  | — | Không áp dụng
5. Schematic chức năng | 12 | 0 | 0 | 0%
6. PCB và đặt sản xuất | 14 | 0 | 0 | 0%
7. Firmware và ghi dữ liệu | 15 | 0 | 0 | 0%
8. Lắp ráp và bring-up | 14 | 0 | 0 | 0%
9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | 8 | 0 | 0 | 0%
10. Thử EMC và cải tiến | 14 | 0 | 0 | 0%
11. Báo cáo và bảo vệ | 12 | 0 | 0 | 0%

## Checklist
CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE
CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE | CHECKLIST DỰ ÁN EMC CÁ NHÂN - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÙNG MODULE
Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính. | Cập nhật cột Trạng thái, Hạn cá nhân, Nơi lưu/File và Ghi chú. Màu vàng là ô cần nhập; % hoàn thành và số ngày quá hạn tự tính.
ID | Giai đoạn | Đầu việc cụ thể | Tiêu chí hoàn thành | Tuần | Ưu tiên | Trạng thái | % HT | Hạn cá nhân | Minh chứng cần lưu | Phụ thuộc | Nơi lưu/File | Ghi chú | Quá hạn (ngày)
QL-01 | 0. Quản lý cá nhân | Tạo cấu trúc thư mục dự án | Có các thư mục 01_Yeu_cau, 02_Datasheet, 03_KiCad, 04_Firmware, 05_Do_kiem, 06_Bao_cao | 8 | Cao | ☑ Hoàn thành | 100% |  | Ảnh cấu trúc thư mục | -
QL-02 | 0. Quản lý cá nhân | Khởi tạo Git và file README | Repository có commit đầu tiên, mô tả mục tiêu và cách tổ chức file | 8 | Cao | ☑ Hoàn thành | 100% |  | Ảnh git log và README | QL-01
QL-03 | 0. Quản lý cá nhân | Đặt quy tắc tên file và phiên bản | Có quy tắc YYYYMMDD_TenNoiDung_v01 và áp dụng thống nhất | 8 | Trung bình | ☑ Hoàn thành | 100% |  | File README | QL-01
QL-04 | 0. Quản lý cá nhân | Tạo nhật ký công việc hằng ngày | Mỗi buổi có ngày, việc đã làm, kết quả, lỗi và việc tiếp theo | 8-15 | Cao | ☑ Hoàn thành | 100% |  | File nhật ký | QL-01
QL-05 | 0. Quản lý cá nhân | Thiết lập sao lưu định kỳ | Có ít nhất hai bản sao ở máy và dịch vụ lưu trữ/Git | 8 | Cao | ☑ Hoàn thành | 100% |  | Ảnh nơi sao lưu | QL-02
YC-01 | 1. Chốt yêu cầu | Đọc lại toàn bộ đề bài EMC | Tóm tắt được thiết bị, nguồn, truyền thông, khoảng cách và yêu cầu miễn nhiễm | 8 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bản tóm tắt 1 trang | -
YC-02 | 1. Chốt yêu cầu | Xác nhận ý nghĩa công suất 2 W | Có câu trả lời của giảng viên: công suất RF hay tổng công suất thiết bị | 8-9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh/email/ghi chú trao đổi | YC-01
YC-03 | 1. Chốt yêu cầu | Xác nhận phạm vi cấm module | Làm rõ có cấm cả module SMD hay chỉ bo DevKit/module cắm | 8-9 | Cao | ☑ Hoàn thành | 100% |  | Chỉ cấm Modul cắm | YC-01
YC-04 | 1. Chốt yêu cầu | Khảo sát thiết bị của phòng lab | Có danh sách phép thử: RF, ESD, EFT, nhiễu dẫn, từ trường và mức cực đại | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh thiết bị và bảng thông số | YC-01
YC-05 | 1. Chốt yêu cầu | Xác nhận được dùng hai PCB tự thiết kế | Chốt PCB chính và PCB đầu dò TMP117 | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ghi chú xác nhận | YC-03
YC-06 | 1. Chốt yêu cầu | Chốt dải đo và độ phân giải | Dải sử dụng 32-43 °C, hiển thị 0,1 °C hoặc giá trị đã được giảng viên duyệt | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng chỉ tiêu v1 | YC-01
YC-07 | 1. Chốt yêu cầu | Chốt sai số mục tiêu | Có tiêu chí sai số môn học, ví dụ không quá ±0,2 °C so với tham chiếu | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng chỉ tiêu v1 | YC-06
YC-08 | 1. Chốt yêu cầu | Chốt chuẩn truyền thông | Ghi rõ Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng chỉ tiêu v1 | YC-02
YC-09 | 1. Chốt yêu cầu | Chốt điều kiện kiểm tra 100 m | Xác định ngoài trời/LOS, độ cao anten, AP sử dụng và chỉ số PDR/RSSI | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Kịch bản đo khoảng cách | YC-08
YC-10 | 1. Chốt yêu cầu | Đóng băng đặc tả phiên bản 1 | Bảng đặc tả có chữ ký/xác nhận cá nhân và không còn mục quan trọng để trống | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Specification_v1.pdf | YC-02,YC-04,YC-06,YC-09
TC-01 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Đọc phạm vi IEC 60601-1-2 Edition 4.1 | Viết được tiêu chuẩn áp dụng cho an toàn cơ bản và hiệu năng thiết yếu trong nhiễu | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ghi chú tiêu chuẩn | YC-01
TC-02 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Xác định tiêu chuẩn Châu Âu | Ghi EN 60601-1-2:2015+A1:2021 và lưu nguồn tham khảo | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng so sánh tiêu chuẩn | TC-01
TC-03 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Xác định tiêu chuẩn Mỹ | Ghi ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 và hướng dẫn FDA liên quan | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng so sánh tiêu chuẩn | TC-01
TC-04 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Xác định tiêu chuẩn Nhật Bản | Ghi JIS T 0601-1-2:2023 và nguồn PMDA/JIS | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng so sánh tiêu chuẩn | TC-01
TC-05 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Đọc ISO 80601-2-56 cho nhiệt kế | Tóm tắt phạm vi và liên hệ với TMP117 | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ghi chú tiêu chuẩn nhiệt kế | YC-06
TC-06 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Lập bảng phép thử áp dụng | Mỗi phép thử có tiêu chuẩn cơ sở, mức thử, cổng thử và lý do áp dụng/không áp dụng | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Test_matrix_v1.xlsx | TC-01,YC-04
TC-07 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Định nghĩa hiệu năng thiết yếu | Sai số nhiệt độ, không chấp nhận dữ liệu sai, không treo và thời gian phục hồi được định lượng | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng pass/fail | YC-07
TC-08 | 2. Tiêu chuẩn và thử nghiệm | Lập danh sách rủi ro EMC | Có nguồn nhiễu, đường ghép, hậu quả, biện pháp và cách kiểm chứng | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Risk_register_v1.xlsx | TC-06,TC-07
KT-01 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Vẽ sơ đồ khối hệ thống | Có pin, sạc, nguồn, ESP32, TMP117, hiển thị, USB và RF | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh sơ đồ khối | YC-10
KT-02 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chia hệ thống thành PCB chính và đầu dò | Xác định đầu nối, số dây, chiều dài dây và cơ khí tiếp xúc | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Sơ đồ kết nối hai PCB | KT-01
KT-03 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn ESP32-C3FH4X | Xác nhận package QFN32, Flash 4 MB và số GPIO đủ dùng | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Datasheet và bảng lựa chọn | KT-01
KT-04 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn TMP117 và mã đặt hàng | Xác nhận package, độ chính xác, nguồn và khả năng mua | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Datasheet và link nhà cung cấp | KT-02
KT-05 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn kiến trúc nguồn | Li-ion 3,7 V → bảo vệ → TPS63031 3,3 V → lọc nhánh cảm biến | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Sơ đồ cây nguồn | KT-01
KT-06 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn IC sạc và bảo vệ pin | Chốt MCP73831, DW01A, FS8205A hoặc phương án tương đương | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng lựa chọn linh kiện | KT-05
KT-07 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn phương án hiển thị | Chốt LED 7 đoạn 4 số + 74HC595 + transistor | 9 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Sơ đồ khối hiển thị | KT-01
KT-08 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Chọn phương án anten | Phiên bản đầu dùng U.FL + anten 2,4 GHz 50 Ω để giảm rủi ro | 9 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Datasheet anten/connector | YC-09
KT-09 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Lập bảng phân chân ESP32 | Mỗi GPIO có chức năng, trạng thái khởi động và lưu ý strapping | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Pin_map_v1.xlsx | KT-03,KT-07
KT-10 | 3. Kiến trúc và linh kiện | Lập BOM sơ bộ và kiểm tra tồn kho | Không dùng linh kiện khó mua hoặc đã EOL; có linh kiện thay thế | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | BOM_v0.1.xlsx | KT-03,KT-04,KT-06,KT-08
NG-01 | 4. Schematic nguồn | Vẽ USB-C và điện trở CC | CC1/CC2 có điện trở 5,1 kΩ; VBUS/GND đúng chân | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic trang nguồn | KT-06
NG-02 | 4. Schematic nguồn | Bổ sung TVS và lọc đầu vào USB | TVS đặt phía connector, có tụ đầu vào và đường hồi GND ngắn | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic và ảnh bố trí dự kiến | NG-01
NG-03 | 4. Schematic nguồn | Vẽ MCP73831 | PROG, STAT, tụ vào/ra và dòng sạc được tính theo dung lượng pin | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Tính dòng sạc và schematic | NG-01
NG-04 | 4. Schematic nguồn | Vẽ bảo vệ pin DW01A + FS8205A | Đúng chiều MOSFET, B+/B-/P+/P- và tụ theo datasheet | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic bảo vệ pin | KT-06
NG-05 | 4. Schematic nguồn | Vẽ TPS63031 3,3 V | Cuộn cảm và tụ đúng datasheet; EN/PS được định nghĩa | 9-10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic và phép tính nguồn | KT-05
NG-06 | 4. Schematic nguồn | Tách nhánh nguồn cảm biến | Có ferrite bead, tụ 10 µF/1 µF/100 nF và footprint bypass 0 Ω | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic lọc cảm biến | NG-05
NG-07 | 4. Schematic nguồn | Thêm supervisor và reset nguồn | Ngưỡng phù hợp khoảng 3,0 V; không xung đột CHIP_EN | 10 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic reset | NG-05
NG-08 | 4. Schematic nguồn | Thêm test point và jumper cô lập nguồn | Có TP_VBUS, TP_VBAT, TP_3V3, TP_SENSOR và jumper đo dòng | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic test point | NG-05,NG-06
SC-01 | 5. Schematic chức năng | Nối toàn bộ chân nguồn ESP32 | Tất cả VDD/VDDA/VDD_SPI có nguồn và tụ decoupling đúng | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic ESP32 core | NG-05
SC-02 | 5. Schematic chức năng | Vẽ thạch anh 40 MHz | Có crystal ±10 ppm, tụ tải để tính sau và layout note | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic crystal và phép tính CL | KT-03
SC-03 | 5. Schematic chức năng | Vẽ CHIP_EN, RESET và BOOT | CHIP_EN 10 kΩ/1 µF; GPIO9 đúng trạng thái boot | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic reset/boot | NG-07
SC-04 | 5. Schematic chức năng | Vẽ USB native của ESP32-C3 | GPIO18 D-, GPIO19 D+, điện trở 22/33 Ω và footprint tụ DNP | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic USB | NG-01,SC-01
SC-05 | 5. Schematic chức năng | Thêm test point UART | Có TX, RX, GND và nhãn rõ ràng để debug | 10 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic UART | SC-01
SC-06 | 5. Schematic chức năng | Vẽ mạch phối hợp RF C-L-C | Có footprint gần LNA_IN và thêm C-L-C gần U.FL, chưa chốt giá trị tuning | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic RF | KT-08
SC-07 | 5. Schematic chức năng | Vẽ đầu nối U.FL và vùng RF | Net RF liên tục 50 Ω; ghi chú không đổi lớp và giữ khoảng cách | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic/constraint RF | SC-06
SC-08 | 5. Schematic chức năng | Vẽ TMP117 trên PCB đầu dò | Địa chỉ ADD0, ALERT, nguồn và tụ đúng datasheet | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic probe | KT-04,NG-06
SC-09 | 5. Schematic chức năng | Bổ sung lọc và bảo vệ I2C | Pull-up 4,7 kΩ, series 68 Ω, tụ tùy chọn và TVS tại connector | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic I2C EMC | SC-08
SC-10 | 5. Schematic chức năng | Vẽ hiển thị LED 7 đoạn | 74HC595, transistor chọn digit và điện trở hạn dòng đầy đủ | 10 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic display | KT-07,KT-09
SC-11 | 5. Schematic chức năng | Vẽ nút nhấn, LED trạng thái và buzzer | Có điện trở kéo, hạn dòng và transistor nếu cần | 10 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Schematic IO | KT-09
SC-12 | 5. Schematic chức năng | Chạy ERC và tự kiểm tra sau 24 giờ | Không còn lỗi nguồn/chân treo; đối chiếu từng trang với datasheet | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Báo cáo ERC và checklist review | SC-01:SC-11
PCB-01 | 6. PCB và đặt sản xuất | Kiểm tra footprint với datasheet | QFN/WSON/pad nhiệt, U.FL, USB-C và LED đúng kích thước thực | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng kiểm footprint | SC-12
PCB-02 | 6. PCB và đặt sản xuất | Chọn nhà sản xuất và stack-up 4 lớp | Có độ dày dielectric, đồng và quy tắc trở kháng để tính RF 50 Ω | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh stack-up | KT-08
PCB-03 | 6. PCB và đặt sản xuất | Vẽ outline và vị trí cơ khí | Kích thước bo, lỗ bắt, USB, nút, LED và anten phù hợp vỏ | 10 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bản vẽ cơ khí | PCB-01
PCB-04 | 6. PCB và đặt sản xuất | Đặt ESP32, crystal và RF trước | RF ngắn; crystal tách nguồn xung; không có tín hiệu bên dưới | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh placement RF | PCB-02
PCB-05 | 6. PCB và đặt sản xuất | Đặt khối TPS63031 | Cuộn cảm và tụ tạo vòng dòng nhỏ, cách xa RF và sensor connector | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh placement nguồn | PCB-03
PCB-06 | 6. PCB và đặt sản xuất | Đặt TVS sát các đầu nối | Dòng ESD đi về GND trước khi vào mạch chức năng | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh vị trí TVS | PCB-03
PCB-07 | 6. PCB và đặt sản xuất | Đi RF theo 50 Ω | Đúng chiều rộng theo stack-up, không via, không nhánh, reference GND liên tục | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh route RF và tính impedance | PCB-02,PCB-04
PCB-08 | 6. PCB và đặt sản xuất | Hoàn thiện mặt phẳng GND lớp 2 | Không bị cắt dưới ESP32, RF, crystal và các đường nhạy cảm | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh lớp GND | PCB-07
PCB-09 | 6. PCB và đặt sản xuất | Đi nguồn và tụ decoupling | Đường nguồn đủ rộng, vòng dòng ngắn, via GND sát từng tụ | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh route nguồn | PCB-05
PCB-10 | 6. PCB và đặt sản xuất | Thêm via stitching và pad nhiệt | Ít nhất 9 via dưới ESP32; via GND quanh RF và mép bo | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh via stitching | PCB-08
PCB-11 | 6. PCB và đặt sản xuất | Layout PCB đầu dò TMP117 | Cảm biến xa connector/nhiệt nguồn; đường nhiệt tiếp xúc rõ ràng | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh PCB probe | SC-08,SC-09
PCB-12 | 6. PCB và đặt sản xuất | Thêm test point và footprint DNP | Dễ đo nguồn, reset, I2C, UART và thay đổi linh kiện lọc | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh test point | NG-08
PCB-13 | 6. PCB và đặt sản xuất | Chạy DRC và kiểm tra 3D | Không lỗi clearance/unconnected; connector và linh kiện không va chạm | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | DRC report và ảnh 3D | PCB-04:PCB-12
PCB-14 | 6. PCB và đặt sản xuất | Xuất Gerber, drill, BOM và CPL rồi đặt hàng | Mở lại Gerber kiểm tra; lưu mã đơn hàng và phiên bản thiết kế | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Gerber viewer, BOM, CPL, hóa đơn | PCB-13
FW-01 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Tạo project ESP-IDF và cấu hình Git | Build được project rỗng cho ESP32-C3FH4X | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Mã nguồn và ảnh build | KT-03
FW-02 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Tạo file cấu hình chân | Tất cả GPIO khớp Pin_map_v1 và không xung đột USB/strapping | 10 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | pin_config.h | KT-09
FW-03 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Thiết lập log qua USB Serial/JTAG | Máy tính nhận log khởi động và reset reason | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh terminal | FW-01,SC-04
FW-04 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Viết driver I2C | I2C 100 kHz, có timeout và trả mã lỗi | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | i2c_driver.c | FW-02
FW-05 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Viết driver TMP117 | Đọc ID/cấu hình/nhiệt độ đúng đơn vị °C | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | tmp117.c và log thử | FW-04
FW-06 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Viết điều khiển LED 7 đoạn | Hiển thị được nhiệt độ và mã lỗi, không nhấp nháy rõ | 10-11 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | display.c và video | FW-02,SC-10
FW-07 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Kết nối Wi-Fi 2,4 GHz | Kết nối AP, lưu RSSI và tự kết nối lại | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | wifi.c và log | FW-01
FW-08 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Định nghĩa gói telemetry | Có sequence, timestamp, raw, filtered, RSSI, error flags và CRC | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | telemetry.h | FW-05,FW-07
FW-09 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Viết chương trình PC ghi CSV | Nhận và lưu đầy đủ trường; không mất cấu trúc khi mất kết nối | 10-11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | logger.py và file CSV | FW-08
FW-10 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Cài RAW_MODE | Đọc và gửi trực tiếp để làm đường cơ sở so sánh nhiễu | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Commit RAW_MODE | FW-05,FW-08
FW-11 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Cài lọc trung vị 5 mẫu | Xung đơn lẻ bị loại nhưng tín hiệu thật vẫn theo được | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Code và đồ thị thử | FW-10
FW-12 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Cài lọc thông thấp và phát hiện ổn định | Có tham số rõ ràng và đo được thời gian đáp ứng | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Code và kết quả step test | FW-11
FW-13 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Cài retry và phục hồi bus I2C | Thử lại tối đa 3 lần; tạo 9 xung SCL khi bus treo | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Code và log fault injection | FW-05
FW-14 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Bật watchdog, brownout và thống kê lỗi | Ghi reset reason, i2c_error_count, reconnect_count | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Code và log reset | FW-03
FW-15 | 7. Firmware và ghi dữ liệu | Đóng gói EMC_MODE và gắn phiên bản | Có cấu hình bật/tắt bảo vệ, version string và Git tag | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Release firmware v1.0 | FW-11:FW-14
LR-01 | 8. Lắp ráp và bring-up | Kiểm tra PCB và linh kiện đầu vào | Không cong, chập, thiếu linh kiện; đúng revision và package | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh kiểm tra đầu vào | PCB-14
LR-02 | 8. Lắp ráp và bring-up | Đo điện trở các rail trước khi cấp nguồn | Không có rail nguồn chập GND; ghi lại giá trị | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng đo điện trở | LR-01
LR-03 | 8. Lắp ráp và bring-up | Lắp riêng khối nguồn | Chỉ lắp USB, sạc, bảo vệ pin, TPS63031 và linh kiện liên quan | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh bo sau lắp nguồn | LR-02
LR-04 | 8. Lắp ráp và bring-up | Cấp nguồn có giới hạn dòng | Bắt đầu 100-200 mA; không nóng bất thường | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh nguồn lab và dòng | LR-03
LR-05 | 8. Lắp ráp và bring-up | Đo 3,3 V và ripple | Điện áp trong giới hạn; lưu ảnh oscilloscope ở không tải và tải | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh đồng hồ/oscilloscope | LR-04
LR-06 | 8. Lắp ráp và bring-up | Lắp ESP32, crystal, USB và reset | Mối hàn QFN đạt; không chập các chân | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh kính hiển vi | LR-05
LR-07 | 8. Lắp ráp và bring-up | Kiểm tra USB nhận thiết bị | Máy tính nhận USB Serial/JTAG ổn định qua nhiều lần cắm | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh Device Manager/lsusb | LR-06
LR-08 | 8. Lắp ráp và bring-up | Nạp firmware LED/test cơ bản | ESP32 boot, log đúng và reset hoạt động | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Video và log | LR-07,FW-03
LR-09 | 8. Lắp ráp và bring-up | Đo dòng ESP32 idle và khi phát Wi-Fi | Không sụt nguồn/reset; lưu dòng cực đại | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng dòng và ảnh scope | LR-08,FW-07
LR-10 | 8. Lắp ráp và bring-up | Lắp PCB đầu dò TMP117 | Mối hàn WSON đạt; tụ và TVS đúng vị trí | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh kính hiển vi probe | PCB-11
LR-11 | 8. Lắp ráp và bring-up | Quét và đọc TMP117 | I2C nhận đúng địa chỉ, nhiệt độ hợp lý, không timeout | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Log I2C và nhiệt độ | LR-10,FW-05
LR-12 | 8. Lắp ráp và bring-up | Kiểm tra hiển thị và nút | Hiển thị đúng số; nút không dội gây lệnh sai | 11 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Video thao tác | LR-08,FW-06
LR-13 | 8. Lắp ráp và bring-up | Kiểm tra Wi-Fi khoảng cách gần | Truyền liên tục 30 phút ở 1-5 m, không reset | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | CSV và log 30 phút | LR-09,FW-09
LR-14 | 8. Lắp ráp và bring-up | Kiểm tra sạc, pin và chu kỳ nguồn | Sạc đúng dòng; chạy pin; bật/tắt 20 lần không lỗi | 11 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng đo và video | LR-05,LR-08
CS-01 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Chuẩn bị nguồn nhiệt và thiết bị tham chiếu | Không thử trên người; bố trí TMP117 và cảm biến tham chiếu cùng điều kiện | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Ảnh cấu hình đo | LR-11
CS-02 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đo ổn định 5 phút không nhiễu | Có đủ raw, filtered, RSSI, lỗi và timestamp | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | CSV baseline | CS-01,FW-15
CS-03 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đo tại ít nhất ba mức nhiệt độ | Có điểm gần 35 °C, 37 °C, 40 °C hoặc mức được duyệt | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng dữ liệu ba điểm | CS-01
CS-04 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Tính sai số và độ lệch chuẩn | Có MAE/sai số cực đại/độ lệch chuẩn cho raw và filtered | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng tính và đồ thị | CS-02,CS-03
CS-05 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đo thời gian đáp ứng bộ lọc | Biết độ trễ do median/low-pass và xác nhận vẫn chấp nhận được | 12 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Đồ thị đáp ứng | FW-11,FW-12
CS-06 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đo Wi-Fi 1/10/30/100 m | Có RSSI, PDR, latency và điều kiện đo cho từng khoảng cách | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | CSV, ảnh vị trí, bảng kết quả | LR-13,YC-09
CS-07 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đo thời lượng pin và công suất | Có dòng trung bình, dòng đỉnh, thời gian dự kiến và kiểm tra mục tiêu 2 W | 12 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng đo công suất | LR-14,YC-02
CS-08 | 9. Đo cơ sở và hiệu chuẩn | Đóng băng cấu hình baseline | Lưu firmware, BOM, jumper/DNP và điều kiện đo trước khi thử EMC | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Baseline_release.zip/Git tag | CS-02:CS-07
EMC-01 | 10. Thử EMC và cải tiến | Duyệt an toàn và quy trình phòng lab | Biết vùng nguy hiểm, giới hạn thao tác và cách dừng khẩn cấp | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Biên bản/ghi chú an toàn | YC-04
EMC-02 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chụp cấu hình đo và đánh dấu hướng thiết bị | Ảnh rõ cáp, anten, khoảng cách, mặt thiết bị và thiết bị đo | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bộ ảnh setup | EMC-01
EMC-03 | 10. Thử EMC và cải tiến | Đo pre-test ngay trước khi bật nhiễu | Xác nhận thiết bị bình thường và log không nhiễu cùng phiên thử | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Pretest.csv | CS-08
EMC-04 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chốt điểm phóng ESD | Có vỏ, USB, nút, đầu nối sensor; phân biệt contact/air | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng điểm ESD | TC-06,EMC-02
EMC-05 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chốt kịch bản RF bức xạ | Có dải tần, mức V/m, modulation, dwell time và hướng thử | 12 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | RF_test_plan | TC-06,EMC-02
EMC-06 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chốt EFT/nhiễu dẫn/từ trường nếu áp dụng | Mỗi phép thử có lý do áp dụng và cổng ghép rõ ràng | 12 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng thử bổ sung | TC-06,YC-04
EMC-07 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chạy RAW_MODE | Thử đủ mức đã duyệt; lưu nhiệt độ, reset, lỗi I2C và PDR | 12-13 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | RAW log, ảnh, video | EMC-03:EMC-06
EMC-08 | 10. Thử EMC và cải tiến | Chạy EMC_MODE cùng điều kiện | Không thay đổi mức nhiễu/setup ngoài chế độ firmware | 13 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | EMC log, ảnh, video | EMC-07,FW-15
EMC-09 | 10. Thử EMC và cải tiến | Xác định dạng lỗi chi phối | Phân loại sai số đo, treo I2C, reset nguồn, mất Wi-Fi hoặc lỗi hiển thị | 13 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Fault_summary.xlsx | EMC-07,EMC-08
EMC-10 | 10. Thử EMC và cải tiến | Thử thay đổi phần cứng có kiểm soát | So sánh ferrite/RC/TVS/jumper DNP, mỗi lần chỉ đổi một yếu tố | 13 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng cấu hình A/B | EMC-09,PCB-12
EMC-11 | 10. Thử EMC và cải tiến | Tinh chỉnh phần mềm chống nhiễu | Điều chỉnh filter/retry/watchdog dựa trên lỗi đo được, có commit riêng | 13 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Git diff và release v1.1 | EMC-09
EMC-12 | 10. Thử EMC và cải tiến | Đo lại sau cải tiến | Lặp đúng kịch bản ban đầu và lưu đầy đủ raw/filtered/error | 14 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Retest log và video | EMC-10,EMC-11
EMC-13 | 10. Thử EMC và cải tiến | So sánh KPI trước và sau | Có sai số cực đại, độ lệch chuẩn, reset, I2C error, PDR và recovery time | 14 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Bảng và đồ thị so sánh | EMC-07,EMC-08,EMC-12
EMC-14 | 10. Thử EMC và cải tiến | Kết luận pass/fail và giới hạn | Từng phép thử có kết quả, tiêu chí, kết luận và giới hạn chưa xử lý | 14 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Test_report_final.pdf | EMC-13
BC-01 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Lập mục lục báo cáo | Có yêu cầu, lý thuyết, thiết kế, firmware, thử nghiệm, kết quả và kết luận | 14-15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Outline báo cáo | EMC-14
BC-02 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phần yêu cầu và thông số thiết bị | Giải thích rõ 2 W, 2,4 GHz, 100 m và phạm vi prototype | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương yêu cầu | YC-10
BC-03 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phần tiêu chuẩn Châu Âu/Mỹ/Nhật | Có bảng so sánh, nguồn và không tuyên bố chứng nhận chính thức | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương tiêu chuẩn | TC-01:TC-08
BC-04 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phần thiết kế nguyên lý | Giải thích từng khối IC, giá trị chính và biện pháp chống nhiễu | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương schematic | SC-12
BC-05 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phần PCB và EMC layout | Có stack-up, RF 50 Ω, GND, decoupling, TVS và đường hồi dòng | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương PCB | PCB-14
BC-06 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phần thuật toán phần mềm | Có RAW_MODE, EMC_MODE, lọc, retry, watchdog và telemetry | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Lưu đồ và chương firmware | FW-15
BC-07 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết phương pháp thử | Mô tả thiết bị lab, setup, mức thử, pass/fail và dữ liệu ghi | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương phương pháp đo | EMC-01:EMC-06
BC-08 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Trình bày kết quả trước/sau cải tiến | Đồ thị và bảng có đơn vị, chú thích, điều kiện và nhận xét | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương kết quả | EMC-13
BC-09 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Viết giới hạn và hướng phát triển | Nêu rõ chưa chứng nhận y tế, giới hạn tuning RF và kế hoạch Rev B | 15 | Trung bình | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Chương kết luận | EMC-14
BC-10 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Quay video minh chứng | Video có thiết bị, đo bình thường, thử nhiễu, log và so sánh | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | File video | BC-04:BC-08
BC-11 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Làm slide và luyện thuyết trình | Trình bày 8-12 phút, tập trung vấn đề nhiễu và hiệu quả cải tiến | 15-16 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Slide và video luyện nói | BC-01:BC-09
BC-12 | 11. Báo cáo và bảo vệ | Đóng gói và sao lưu bản cuối | Có PDF, source KiCad, Gerber, code, dữ liệu, video và Git tag final | 15 | Cao | ☐ Chưa bắt đầu | 0% |  | Final_package và checksum | BC-10,BC-11
Formulas:
Quá hạn (ngày) = IF(OR([Hạn cá nhân]="",[Trạng thái]="☑ Hoàn thành",[Trạng thái]="— Không áp dụng"),"",MAX(0,TODAY()-[Hạn cá nhân]))

## Mốc kiểm tra
MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT
MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT | MỐC KIỂM TRA BẮT BUỘC - CHỈ ĐI TIẾP KHI ĐẠT
Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo. | Nếu một mốc chưa đạt, ưu tiên sửa mốc đó trước khi chuyển sang công việc phụ thuộc tiếp theo.
Mốc | Tuần | Điều kiện đạt | Quyết định sau mốc | Trạng thái | Ngày đạt | Minh chứng
M01 | 9 | Đặc tả v1 hoàn chỉnh; 2 W và phép thử lab đã được xác nhận | Cho phép chốt kiến trúc | ☐ Chưa đạt |  | Specification_v1
M02 | 9 | Sơ đồ khối, pin map, BOM sơ bộ và linh kiện có thể mua | Cho phép vẽ schematic | ☐ Chưa đạt |  | Block diagram + BOM
M03 | 10 | Schematic đủ 6 khối, ERC sạch và tự kiểm tra datasheet | Cho phép layout | ☐ Chưa đạt |  | ERC report
M04 | 10 | PCB 4 lớp DRC sạch, RF 50 Ω, GND liên tục và Gerber kiểm tra lại | Cho phép đặt PCB | ☐ Chưa đạt |  | DRC + Gerber viewer
M05 | 11 | Nguồn 3,3 V đúng, ripple chấp nhận, không nóng và không quá dòng | Cho phép lắp ESP32 | ☐ Chưa đạt |  | Ảnh scope/dòng
M06 | 11 | ESP32 nhận USB, boot, reset và chạy Wi-Fi không sụt nguồn | Cho phép lắp ngoại vi | ☐ Chưa đạt |  | Log + video
M07 | 11 | TMP117 đọc ổn định, LED hiển thị và PC ghi CSV | Thiết bị chức năng hoàn chỉnh | ☐ Chưa đạt |  | CSV + video
M08 | 12 | Baseline ba mức nhiệt, Wi-Fi và công suất đã đo | Cho phép vào lab EMC | ☐ Chưa đạt |  | Baseline report
M09 | 13 | RAW_MODE và EMC_MODE đã thử cùng điều kiện | Cho phép phân tích lỗi | ☐ Chưa đạt |  | RAW/EMC logs
M10 | 14 | Đã cải tiến, đo lại và có bảng KPI trước/sau | Cho phép kết luận | ☐ Chưa đạt |  | Comparison report
M11 | 15 | Báo cáo, video, slide và gói source hoàn chỉnh | Sẵn sàng nộp/bảo vệ | ☐ Chưa đạt |  | Final package

## Nhật ký minh chứng
NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN
NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN | NHẬT KÝ MINH CHỨNG CÁ NHÂN
Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm. | Mỗi kết quả quan trọng phải có file/ảnh/log tương ứng. Không ghi dữ liệu bệnh nhân thật; dùng nguồn nhiệt và mã thử nghiệm.
STT | Ngày | Task ID | Loại minh chứng | Tên file/minh chứng | Nơi lưu hoặc liên kết | Minh chứng điều gì | Đã kiểm tra? | Ghi chú
1 |  | Ví dụ | Ảnh | YYYYMMDD_Vi_du.png | 04_Minh_chung/Vi_du | Ảnh minh họa cách ghi nhật ký | ☐ Chưa | Xóa hoặc sửa dòng ví dụ này
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa
☐ Chưa

## Thông số
THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN
THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN | THÔNG SỐ DỰ ÁN VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN
Nhóm | Thông số | Giá trị đề xuất | Trạng thái xác nhận | Nguồn/Ghi chú
Thiết bị | Đại lượng đo | Nhiệt độ cơ thể | Đề xuất | Yêu cầu môn học
Thiết bị | Phương pháp | Tiếp xúc bằng TMP117 | Đề xuất | https://www.ti.com/lit/gpn/TMP117
Đo lường | Dải sử dụng | 32-43 °C | Cần xác nhận | Không phải toàn dải hoạt động của IC
Đo lường | Độ phân giải hiển thị | 0,1 °C | Cần xác nhận | Giá trị báo cáo cho người dùng
Đo lường | Sai số mục tiêu | ≤ ±0,2 °C so với tham chiếu | Cần xác nhận | Tiêu chí môn học, không phải chứng nhận y tế
MCU | Vi điều khiển | ESP32-C3FH4X chip QFN32, Flash 4 MB | Đề xuất | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf
RF | Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | Đề xuất | 2,4 GHz
RF | Khoảng cách | 100 m LOS | Cần xác nhận | Đo PDR, RSSI, latency
RF | Công suất 2 W | Tạm hiểu là tổng công suất thiết bị | Chưa xác nhận | Phải hỏi giảng viên; ESP32 không phát RF 2 W
Nguồn | Pin | Li-ion 1 cell 3,7 V | Đề xuất | Dung lượng chọn sau khi đo power budget
Nguồn | Buck-boost | TPS63031, đầu ra 3,3 V | Đề xuất | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63030.pdf
PCB | Cấu trúc | PCB chính + PCB đầu dò, đều tự thiết kế | Cần xác nhận | Không dùng module cắm
PCB | Số lớp | 4 lớp | Đề xuất | Cần stack-up để tính RF 50 Ω
EMC | Tiêu chuẩn nền | IEC 60601-1-2 Edition 4.1 | Đề xuất | https://webstore.iec.ch/en/publication/67554
EMC | Châu Âu | EN 60601-1-2:2015+A1:2021 | Đề xuất | Phiên bản khu vực
EMC | Mỹ | ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 + FDA | Đề xuất | Recognition 19-36
EMC | Nhật Bản | JIS T 0601-1-2:2023 | Đề xuất | Phiên bản Nhật Bản
An toàn | Đối tượng thử | Nguồn nhiệt/bể ổn nhiệt, không thử trên người | Bắt buộc | Prototype phục vụ môn học